## Transparencia y Acceso Info Púb
Anexo 1
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Garantizar la información institucional Pública y Transparente
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Dar cumplimiento a la Ley Nº 5282/14 "De libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental". | Poner a disposición de la ciudadanía toda la información pública requerida por el art. 8º de la Ley Nº 5282/14. | Mantener actualizada la información mínima requerida por Ley (Transp. Activa). | Reportes mensuales de transparencia en la página web. | Página web institucional. | [12 empty] | Actualización y socialización en página web. Cumplimiento 100% monitoreo de la SENAC | Reporte de monitoreo hasta Mayo -2022 | https://transparencia.senac.gov.py/transparencia/portal | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de Acceso a la Información Pública. | Recibir, tramitar y responder las solicitudes de acceso a la información pública. | Respuestas registradas en el Portal Unificado de Acceso a la Información. | Portal Unificado y Cuadro estadístico publicado en la página web institucional. | [12 empty] | 4 solicitudes ingresadas y respondidas en tiempo y forma |  | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/55433 | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Transparentar la gestión institucional con informaciones disponibles para todo público. | Registrar periódicamente en la página web, todas las documentaciones. | Actualización mensual. | Página web - Botonera Acceso a la Información Pública. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/acceso-a-la-informacion/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Dar cumplimiento a la Ley Nº 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay". | Mantener actualizada la página web institucional en cumplimiento de la Ley Nº 5189/14. | Monitorear mensualmente el cumplimiento de la Ley Nº 5189/14. | Publicación y socialización del monitoreo realizado mensualmente por la Secretaria de la Función Pública. | Link de socialización mensual en la página web institucional y redes sociales. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/informe-de-la-secretaria-de-la-funcion-publica-febrero-2022/ ******* https://www.jem.gov.py/cumplimiento-de-la-ley-n-5-189-14/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborado por: Carmen Duarte, Gloria Colmán. Controlado por: Lic. Milciades Fariña - Abg. David Meza. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.
Link de solicitudes de Acceso a la Información Pública
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/55433
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/55941
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/56430
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/57592

## Participación Ciudadana
Anexo 2
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecer la participación efectiva de la sociedad en los procesos de fomento de la integridad y la transparencia en la Institución, a través del establecimiento de un sistema de información pública, la concienciación ciudadana y la promoción de una cultura fundada en los valores éticos
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
La Institución fomenta la participación ciudadana para la mejora de gestión. | Poner a disposición del ciudadano toda la información relativa a la estructura orgánica. | Registrar en la página web. | Socialización. | Página web institucional. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/acceso-a-la-informacion/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Implementación del sistema de expediente electrónico en la Institución. | Capacitar a los funcionarios sobre expediente electrónico. | Informe de actividades elaboradas y publicadas. | Tomas fotográficas. Página web institucional y redes sociales. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/jem-prepara-a-funcionarios-para-uso-del-expediente-electronico/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Firma electrónica de Oficios y Resoluciones de expedientes que se encuentran en trámite. | Actividades cumplidas. | Página web institucional y redes sociales. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/reglamentacion-del-expediente-electronico/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Innovación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía. | Asesorar a la ciudadanía sobre todo lo concerniente a la función de la Institución. | Atención diaria en la nueva Oficina de Atención a la Ciudadanía. | Tomas fotográficas, publicaciones, página web. | [14 empty] | https://www.jem.gov.py/oficina-de-atencion-a-la-ciudadania/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Cumplido
https://www.jem.gov.py/recordamos-que-se-encuentra-disponible-la-oficina-de-atencion-a-la-ciudadania/
Elaborado por: David Meza, César Rivarola, Carmen Duarte. Controlado por: Lic. Milciades Fariña- Abg. David Meza. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Rendición de Cuentas
Anexo 3
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Planear las acciones institucionales en materia de Transparencia y Anticorrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Reuniones del Comité de Rendición de Cuentas. | Reuniones con representantes del Comité de Rendición de Cuentas. | Realizar reuniones del Comité de Rendición de Cuentas. | Participación activa del Comité de Rendición de Cuentas. | Planilla de asistencia a las reuniones. Captura de pantalla. | [12 empty] | Cumplido |  | https://senac.gov.py/index.php/noticias/unidades-y-comites-se-capacitan-en-la-elaboracion-del-plan-de-rendicion-de-cuentas | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
https://www.jem.gov.py/reunion-de-trabajo-interinstitucional/
Promover la participación del Comité para la presentación de la Rendición de Cuentas institucional. | Presentación de Rendición de Cuentas publicadas en la web institucional con su respectiva socialización conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2991/19. | Aportes establecidos por el Comité de Rendición de Cuentas. | Memorándum a las distintas dependencias de la institución. | Memorándums dando cumplimiento a los requerimientos. Verificación en la página web institucional. | [12 empty] | Cumplido Informes -Primer y Segundo Trimestre | Pendiente Tercer trimestre, Informe final y Memoria anual | https://www.jem.gov.py/rendicion-2022/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborado por: Nicolás Dagogliano, Ledy Almirón, María Vargas. Controlado por: Lic. Milciades Fariña- Abg. David Meza Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Integridad y Ética Pública
Anexo 4
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar políticas públicas que permitan implementar las prácticas de la Integridad y la Ética en la Institución
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Seguir con los procesos instalados en el MECIP. | Conocimiento por parte de los funcionarios y Directivos de Acuerdos y Compromisos Éticos. | Talleres con las diferentes áreas sobre los acuerdos y compromisos aprobados. | Cantidad de funcionarios participantes. | Listado de asistencia y captura de pantallas de las redes sociales y página web. | [12 empty] | En proceso | Previsto de realización para el segundo semestre ya que se debe hacer una revisión y/o ajuste del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos *Resolución JEM/DGG/SG N° 329/2022 *Resolución JEM/DGG/SG N° 356/2022 Actualización del Comité de Ética del JEM | https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/RESOLUCION-JEM-DGG-SG-No329-2022.pdf | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/Resolucion-JEM-DGG-SG-No356-2022.pdf
Protocolo de Buen Gobierno. | Realizar talleres para socializar el Protocolo de Buen Gobierno. | Socializar el nuevo Protocolo de Buen Gobierno. | Cantidad de materiales entregados. | Página web y listado de asistencia. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/protocolo-de-buen-gobierno-del-jem/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborado por: Lorena Fleitas, David Meza Controlado: Lic. Milciades Fariña - Abg. David Meza Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Gestión Riesgo de Corrupción
Anexo 5
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar el Mapa de Riesgo Institucional, documento orientador en los mecanismos de prevención, en las gestiones institucionales a fin de evitar hechos de corrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Establecer mecanismos adecuados para la administración de riesgo institucional, de modo a implementar las medidas necesarias de control. | Aprobación de las políticas de administración de riesgos. | Elaboración de las políticas de administración de riesgos, alineadas al Plan Estratégico Institucional, a fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. | Aplicación dentro de la Institución de las políticas de administración de riesgos. | Acto administrativo por el cual se aprueban las políticas de administración de riesgos. | [12 empty] | No inicada | Previsto para el segundo semestre | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Instaurar conocimientos al respecto de las debilidades en las gestiones institucionales, que son pasibles en derivación de hechos de corrupción, a fin de poder mitigar o erradicar hechos de corrupción. | El Jurado, cuenta con el mapa de riesgos de corrupción de los principales procesos institucionales. | Reuniones entre representantes de la SENAC, con miembros del Equipo Técnico y áreas involucradas. | Aplicación del Mapa de Riesgo en la institución. | Acto administrativo por el cual se aprueba el Mapa de Riesgo del Jurado. | [12 empty] | No iniciada | Previsto para el segundo semestre | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborado por: María del Carmen Machuca, Romina Báez. Controlado por: Lic. Milciades Fariña - David Meza Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Gestión de Denuncias e Investig
Anexo 6
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Gestionar, controlar e investigar los hechos de corrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Identificar posibles hechos de corrupción y realizar investigaciones preliminares. | El Jurado, cuenta con un sistema para gestionar las distintas denuncias sobre posibles hechos de corrupción. | Monitorear y dar seguimiento a las denuncias penales y sumarios en el Portal de la SENAC. | Cuantificar las denuncias ingresadas y las contestaciones a las mismas. | Resolución por la cual se instruyen sumarios administrativos y constancias de remisión al ámbito judicial. | [12 empty] | Sin actividad | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Socialización de la página web institucional sobre denuncias. | El Jurado, cuenta en su página institucional con un link para realizar las denuncias sobre posibles hechos de corrupción. | Diligenciar las denuncias y remitir las mismas donde correspondan. | Cantidad de denuncias recibidas, admitidas y desestimadas, en investigación y culminadas. | Registro en el Portal de la SENAC. | [12 empty] | 1 denuncia ingresada via Portal de Anticorrup. (SENAC) Desestimada |  | https://denuncias.gov.py/portal-publico | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborado por: Robert Leguizamón, Rodrigo Legal. Controlado por: Lic. Milciades Fariña - Abg. David Meza Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## RESUMEN
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4 | 3 | 1
2- Participación Ciudadana | 4 | 3 | 1
3- Rendición de Cuentas. | 2 | 1 | 1
4- Integridad y Ética Pública. | 2 | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción. | 2 | 1 | 1
6- Gestión de Denuncias e Investigación. | 2 | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 16 | 10 | 6
| 100% | 62% | 38%

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022.
COMPONENTES | Nº de actividades previstas de realización desde Enero hasta Junio 2022. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 3 | 3 | solicitudes de Acceso a la Información Pública - en Trámite
2- Participación Ciudadan. | 3 | 3
3- Rendición de Cuentas. | 1 | 1 | Rendición de Cuentas tercer y cuarto trimestre e informe final
4- Integridad y Ética Pública. | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción. | 1 | 0 |  | 1
6- Gestión de Denuncias e Investigación. | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 10 | 9
| 100% * | 91% |  | 9%
* El porcentaje corresponde al 62% previsto para el primer semestre, de los cuales se logró 91% de lo previsto
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2022, dentro de los plazos.
- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2022, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2022.
- No iniciada: en casos de actividades planificadas y no iniciadas en el ejercicio. Mencionar expresamente las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022.
COMPONENTES | Nº de actividades previstas de realización desde Enero hasta Junio 2022. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2- Rendición de Cuentas.
3- Participación Ciudadana.
4- Integridad y Ética Pública.
5- Gestión de Riesgos de Corrupción.
6- Gestión de Denuncias e Investigación.
TOTAL DE ACTIVIDADES
|  | % | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2022, dentro de los plazos.
- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2022, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2022.
- No iniciada: en casos de actividades planificadas y no iniciadas en el ejercicio. Mencionar expresamente las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.

## INFORME CUALITATIVO
INFORME CUALITATIVO DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN (PTA)- PRIMER SEMESTRE 2022
OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS AVANCES EN LAS GESTIONES DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
DESCRIBA BREVEMENTE
GESTIONES REALIZADAS
Fortalecimiento de los mecanismos que aseguren la transparencia gubernamental y fortalecimiento del acceso a la información pública posibilitando otro canal de participación ciudadana. Actualización de la página web institucional en cumplimiento de las Leyes Nºs. 5189/14 y 5.282/14. Incorporación del sistema electrónico con la firma electrónica de Oficios y Resoluciones de expedientes que se encuentran en trámite. Presentación de los Informes de Rendición de Cuentas al Ciudadano -Primer y Segundo Trimestre 2022. Socialización del nuevo Protocolo de Buen Gobierno. Monitoreo y Diligencia de denuncias recibidas via portal anticorrupción (SENAC), remitiendo las mismas donde correspondan.
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
Cumplimiento y publicación de las informaciones y documentos requeridos por las Entidades de Control, logrando mantener las calificaciones (100%) en monitoreos realizados por la SFP y la SENAC, respecto a las leyes 5189/14 y 5282/14 respectivamente. Asimimo, se logro la puesta en vigencia de la Resolución N°345/2022, POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACION PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN DGGTH N°362/2021 "POR LA CUAL SE REALIZA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SE APRUEBA EL ORGANIGRAMA DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS" el cual amplia las funciones del Departamento de Transparencia con relaciòn al Acceso a la información pública y además se dispuso el formulario de acceso a la información pública. Innovación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, con atención permamante al ciudadano y encuestas de alto nivel de satisfación. Presentación en tiempo y forma de los informes trimestrales de Rendición de Cuentas al Ciudadano, con su respectiva socialización en la página instituciaonal y redes sociales. Socialización del Manual de Cargos y Funciones a todas a las áreas. Monitoreo de los hechos de corrupción via Portal de denuncias de la SENAC.
DIFICULTADES y LECCIONES APRENDIDAS
En cuanto a las dificultades, se debe fortalecer el procedimeinto de acceso a datos de otras unidades de apoyo o misionales, a los efectos de simplificar el tiempo y agilizar lo solicitado por la ciudadania. Mayor capacitación al funcionariado sobre la implemtacion de la nueva herramieta tecnológica. Agilización para la aplicación del Mapa de Riesgo en la institución. En cuanto a las lecciones aprendidas, se demuestran que cuando mas participación ciudadana posibilite el JEM, la imagen institucional se fortalece.
OBJETIVOS DEL SIGUIENTE SEMESTRE
Cumplir en tiempo y forma el plan anual de transparencia 2022, de manera a mantener las buenas calificaciones obtenidas en la gestión con los informes emitidos por las instituciones que realizan monitoreos a la institución con respecto a trasparencia, acceso a la información pública y anticorrupción. Seguir con la linea de transparentar y rendir cuentas a todo público interesado y la ciudadanía en general, de los resultados obtenidos, los recursos invertidos.
DESAFIO PARA EL SIGUIENTE AÑO: Mayor ampliación de las estratégicas y actividades.