## Transparencia y Acceso Info Púb
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances |  |  | 8-Avances 2º Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: Garantizar la información institucional Pública y Transparente
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Dar cumplimiento a la Ley Nº 5282/14 "De libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental". | Poner a disposición de la ciudadanía toda la información pública requerida por el art. 8º de la Ley Nº 5282/14. | Mantener actualizada la información mínima requerida por Ley (Transp. Activa). | Reportes mensuales de transparencia en la página web. | Página web institucional. | [12 empty] | Actualización y socialización en página web. Cumpl. 100% monitoreo de la SENAC | Reporte de monitoreo hasta Mayo -2022 | https://transparencia.senac.gov.py/portal | Actualización y socialización en página web.Cumpl. 100%. Monitoreo de la SENAC | Reporte de monitoreo hasta noviembre -2022 | https://senac.gov.py/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de Acceso a la Información Pública. | Recibir, tramitar y responder las solicitudes de acceso a la información pública. | Respuestas registradas en el Portal Unificado de Acceso a la Información. | Portal Unificado y Cuadro estadístico publicado en la página web institucional. | [12 empty] | 4 solicitudes ingresadas y cumplidas en tiempo y forma |  | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/55433 | 7 solicitudes ingresadas via Portal Unificado de Acceso a la Información Pública | Respondidas en tiempo y forma | https://n9.cl/y7wxa | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
https://n9.cl/g7aj4
https://n9.cl/ab474b
https://n9.cl/p37l0
| Transparentar la gestión institucional con informaciones disponibles para todo público. | Registrar periódicamente en la página web, todas las documentaciones. | Actualización mensual. | Página web - Botonera Acceso a la Información Pública. | [12 empty] | cumplida |  | https://www.jem.gov.py/acceso-a-la-informacion/ | Cumplida | Cumplida | https://n9.cl/o38f5 | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Dar cumplimiento a la Ley Nº 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay". | Mantener actualizada la página web institucional en cumplimiento de la Ley Nº 5189/14. | Monitorear mensualmente el cumplimiento de la Ley Nº 5189/14. | Publicación y socialización del monitoreo realizado mensualmente por la Secretaria de la Función Pública. | Link de socialización mensual en la página web institucional y redes sociales. | [12 empty] | cumplida |  | https://www.jem.gov.py/informe-de-la-secretaria-de-la-funcion-publica-febrero-2022/ ******* https://www.jem.gov.py/cumplimiento-de-la-ley-n-5-189-14/ | Cumplida | Socializacion en pagina web y redes sociales | https://n9.cl/1ow1g | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
https://n9.cl/iydj2
https://n9.cl/wrpe6u
Elaborado por: Gloria Colmán. Controlado por: Lic. Milciades Fariña. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Participación Ciudadana
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances |  |  | 8-Avances 2º Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecer la participación efectiva de la sociedad en los procesos de fomento de la integridad y la transparencia en la Institución, a través del establecimiento de un sistema de información pública, la concienciación ciudadana y la promoción de una cultura fundada en los valores éticos
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
La Institución fomenta la participación ciudadana para la mejora de gestión. | Poner a disposición del ciudadano toda la información relativa a la estructura orgánica. | Registrar en la página web. | Socialización. | Página web institucional. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/acceso-a-la-informacion/ | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/acceso-a-la-informacion-2/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Implementación del sistema de expediente electrónico en la Institución. | Capacitar a los funcionarios sobre expediente electrónico. | Informe de actividades elaboradas y publicadas. | Tomas fotográficas. Página web institucional y redes sociales. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/jem-prepara-a-funcionarios-para-uso-del-expediente-electronico/ | Cumplido |  | https://n9.cl/grsap | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Firma electrónica de Oficios y Resoluciones de expedientes que se encuentran en trámite. | Actividades cumplidas. | Página web institucional y redes sociales. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/reglamentacion-del-expediente-electronico/ | Capacit. Sobre implementación de la firma electrónica |  | https://n9.cl/bwovm | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
[20 empty] | Implementac. del Sistema de Gestión Electrónica de documentos administrativos |  | https://n9.cl/zv1jr
| Innovación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía. | Asesorar a la ciudadanía sobre todo lo concerniente a la función de la Institución. | Atención diaria en la nueva Oficina de Atención a la Ciudadanía. | Tomas fotográficas, publicaciones, página web. | [14 empty] | https://www.jem.gov.py/oficina-de-atencion-a-la-ciudadania/ | Capacit. a funcionarios de la Ofic. De Att. a la ciudadanía |  | https://www.jem.gov.py/charla-de-actualizacion-sobre-expediente-electronico-a-funcionarios/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
[17 empty] | Cumplido |  |  | Canales de comunicación - línea directa |  | https://www.jem.gov.py/canales-de-comunicacion-del-jem/
[19 empty] | https://www.jem.gov.py/recordamos-que-se-encuentra-disponible-la-oficina-de-atencion-a-la-ciudadania/ | Habilitación de línea directa de Atención a la Ciudadanía. WhatsApp |  | https://n9.cl/52q1v
Elaborado por: David Meza, César Rivarola, Carmen Duarte. Controlado por: Lic. Milciades Fariña. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Rendición de Cuentas
Anexo 3
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances |  |  | 8 - Avances 2º Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas/ a realizar(**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Planear las acciones institucionales en materia de Transparencia y Anticorrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Reuniones del Comité de Rendición de Cuentas. | Reuniones con representantes del Comité de Rendición de Cuentas. | Realizar reuniones del Comité de Rendición de Cuentas. | Participación activa del Comité de Rendición de Cuentas. | Planilla de asistencia a las reuniones. Captura de pantalla. | [12 empty] | Cumplido |  | https://senac.gov.py/index.php/noticias/unidades-y-comites-se-capacitan-en-la-elaboracion-del-plan-de-rendicion-de-cuentas | Particip.del Comité la Presentación del M. de Rendición de Cuentas al Ciudadano traducido al Guaraní. |  | https://n9.cl/lg6u8 | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
[19 empty] | https://www.jem.gov.py/reunion-de-trabajo-interinstitucional/ | SENAC destaca Gestión de Rendición de Cuentas al Ciudadano, del JEM |  | https://n9.cl/9vzd4
[20 empty] | Taller de diseño y construcción de Indicadores |  | https://n9.cl/24tv8
Promover la participación del Comité para la presentación de la Rendición de Cuentas institucional. | Presentación de Rendición de Cuentas publicadas en la web institucional con su respectiva socialización conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2991/19. | Aportes establecidos por el Comité de Rendición de Cuentas. | Memorándum a las distintas dependencias de la institución. | Memorándums dando cumplimiento a los requerimientos. Verificación en la página web institucional. | [12 empty] | Cumplido Primer y Segundo Trimestre |  | https://www.jem.gov.py/rendicion-2022/ | Cumplida Tercer Trimestre. |  | https://acortar.link/Ra6XE2 | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
[20 empty] | Informe final y Matriz de indicadores 2022 |  | https://n9.cl/giql8
Elaborado por: Nicolás Dagogliano, Ledy Almirón, María Vargas. Controlado por: Lic. Milciades Fariña. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Integridad y Ética Pública
Anexo 4
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances |  |  | 8-Avances 2º Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar políticas públicas que permitan implementar las prácticas de la Integridad y la Ética en la Institución
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Seguir con los procesos instalados en el MECIP. | Conocimiento por parte de los funcionarios y Directivos de Acuerdos y Compromisos Éticos. | Talleres con las diferentes áreas sobre los acuerdos y compromisos aprobados. | Cantidad de funcionarios participantes. | Listado de asistencia y captura de pantallas de las redes sociales y página web. | [12 empty] | Pendiente | Previsto de realización para el segundo semestre ya que se debe hacer una revisión y/o ajuste del Código de Ética y los Acuerdos y Compromisos Éticos *Resolución JEM/DGG/SG N° 329/2022 *Resolución JEM/DGG/SG N° 356/2022 Actualización del Comité de Ética del JEM | https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/RESOLUCION-JEM-DGG-SG-No329-2022.pdf | Entrega de copias del Nuevo Código de Ética y Socialización de los acuerdos aprobados | Cumplida | https://n9.cl/26yhm | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2022/06/Resolucion-JEM-DGG-SG-No356-2022.pdf
Protocolo de Buen Gobierno. | Realizar talleres para socializar el Protocolo de Buen Gobierno. | Socializar el nuevo Protocolo de Buen Gobierno. | Cantidad de materiales entregados. | Página web y listado de asistencia. | [12 empty] | Cumplido |  | https://www.jem.gov.py/protocolo-de-buen-gobierno-del-jem/ | Entrega de diplomas a funcionarios | Cumplida | https://acortar.link/3x7aoX | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborado por: Lorena Fleitas. Controlado: Lic. Milciades Fariña. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Gestión Riesgo de Corrupción
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances |  |  | 8- Avances 2º Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Desarrollar el Mapa de Riesgo Institucional, documento orientador en los mecanismos de prevención, en las gestiones institucionales a fin de evitar hechos de corrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ag | set | oct | nov | dic
Establecer mecanismos adecuados para la administración de riesgo institucional, de modo a implementar las medidas necesarias de control. | Aprobación de las políticas de administración de riesgos. | Elaboración de las políticas de administración de riesgos, alineadas al Plan Estratégico Institucional, a fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. | Aplicación dentro de la Institución de las políticas de administración de riesgos. | Acto administrativo por el cual se aprueban las políticas de administración de riesgos. | [7 empty] | * | * | * | * | * | En proceso |  |  | Actualización del Equipo Técnico para dar continuidad al Mapa de riesgos de corrupción insttiucional | Resolución Nº 488 de fecha 08 de setiembre de 2022 | https://n9.cl/pqnchj | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO jul
Instaurar conocimientos al respecto de las debilidades en las gestiones institucionales, que son pasibles en derivación de hechos de corrupción, a fin de poder mitigar o erradicar hechos de corrupción. | El Jurado, cuenta con el mapa de riesgos de corrupción de los principales procesos institucionales. | Reuniones entre representantes de la SENAC, con miembros del Equipo Técnico y áreas involucradas. | Aplicación del Mapa de Riesgo en la institución. | Acto administrativo por el cual se aprueba el Mapa de Riesgo del Jurado. | [7 empty] | * | * | * | * | * | En proceso |  |  | Finalizado | Remito a la SENAC en fecha 30 de noviembre 2022. Se adjunta captura de pantalla | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO jul
Elaborado por: María del Carmen Machuca, Romina Báez. Controlado por: Lic. Milciades Fariña. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla.

## Gestión de Denuncias e Investig
INSTITUCION - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2022
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | [16 empty] | 7- Avances |  |  | 8- Avances 2º Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad (*) | Acciones realizadas o a realizar (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Gestionar, controlar e investigar los hechos de corrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2022
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Identificar posibles hechos de corrupción y realizar investigaciones preliminares. | El Jurado, cuenta con un sistema para gestionar las distintas denuncias sobre posibles hechos de corrupción. | Monitorear y dar seguimiento a las denuncias penales y sumarios en el Portal de la SENAC. | Cuantificar las denuncias ingresadas y las contestaciones a las mismas. | Resolución por la cual se instruyen sumarios administrativos y constancias de remisión al ámbito judicial. | [12 empty] | Sin actividad | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Socialización de la página web institucional sobre denuncias. | El Jurado, cuenta en su página institucional con un link para realizar las denuncias sobre posibles hechos de corrupción. | Diligenciar las denuncias y remitir las mismas donde correspondan. | Cantidad de denuncias recibidas, admitidas y desestimadas, en investigación y culminadas. | Registro en el Portal de la SENAC. | [12 empty] | 1 denuncia ingresada via Portal de Anticorrup. (SENAC) Desestimada |  | https://denuncias.gov.py/portal-public | 2 denuncias ingresadas via Portal - Anticorrup. |  | https://denuncias.gov.py/portal-publico | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb to 6- PLAZO PREVISTO dic
Elaborado por: Robert Leguizamón, Rodrigo Legal. Controlado por: Lic. Milciades Fariña. Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla. | [18 empty] | Aprobado por: Abg. Gerardo Bobadilla

## RESUMEN
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2022 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4 | 3 | 1
2- Participación Ciudadana | 4 | 3 | 1
3- Rendición de Cuentas. | 2 | 1 | 1
4- Integridad y Ética Pública. | 2 | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción. | 2 | 1 | 1
6- Gestión de Denuncias e Investigación. | 2 | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 16 | 10 | 6
| 100% | 62% | 38%

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022.
COMPONENTES | Nº de actividades previstas de realización desde Enero hasta Junio 2022. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 3 | 3
3- Participación Ciudadana. | 3 | 3
3- Rendición de Cuentas | 1 | 1
4- Integridad y Ética Pública. | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción. | 1 | 0 |  | 1
6- Gestión de Denuncias e Investigación. | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 10
| 100% | 91% |  | 9%
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el año 2022, dentro de los plazos.
- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el año 2022, que no han culminado, pero continúan su ejecución durante el presente año 2022.
- No iniciada: en casos de actividades planificadas y no iniciadas en el ejercicio. Mencionar expresamente las razones de las actividades que no se concluyeron o no fueron iniciadas.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2022.
COMPONENTES | Nº de actividades previstas de realización desde Julio hasta Diciembre 2022. | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1 | 1
2- Rendición de Cuentas. | 1 | 1
3- Participación Ciudadana. | 1 | 1
4- Integridad y Ética Pública. | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción. | 1 | 1
6- Gestión de Denuncias e Investigación. | 1 | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES | 6 | 6
| 100% | 100%
Se logró el 100% de las acciones previstas para el semestre.-