## SEGUIMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
AÑO: 2025 | Formas de Presentación: formato digital
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ |  |  | MARQUE AQUÍ
| PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO A ABRIL |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: MAYO A AGOSTO |  |  | TERCER CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
COMPONENTE: | Integridad y Ética Pública
ACTIVIDADES | INDICADORES | ESTADO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | GRADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Actualizar talleres para la revisión y ajuste de los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia. | Cantidad de talleres -Documento firmado por Dependencia | cumplida | Taller de revisión de Acuerdos y Compromisos Éticos - Agosto 2025 https://www.facebook.com/share/p/1CeP6iTC1g/ |  | 100%
Capacitar sobre la cultura de integridad mediante socialización del Código de Ética y de los Acuerdos y Compromisos Éticos. | Cantidad de actividades - funcionarios capacitados | cumplida | https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2025/11/Informe-de-taller-de-Integridad-para-pag.-web.pdf |  | 100% | Serie de 6 Talleres sobre Cultura institucional e Integridad - Participación del 90 % del funcionariado . Informe sobre el Taller disponible en la pág. Web del Jem
Coordinar acciones y actividades con el Comité de Ética Institucional. | Cantidad y evidencias de las actividades – Plan de trabajo aprobado y ejecutado | cumplida | https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2025/08/RESOLUCION-JEM-DGG-SG-N%C2%B0212-2025.pdf |  | 100%
|  |  | https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2025/09/CODIGO-DE-ETICA-PARA-MIEMBROS-DEL-JURADO-DE-ENJUICIAMIENTO-DE-MAGISTRADOS-.pdf |  |  | Aprobación del Código de Ética para Miembros del Jem - Con el propósito de alinearlo a las recomendaciones establecidas en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), específicamente en el Compromiso 28
Realizar campañas institucionales de sensibilización sobre la ley N° 7389/24. | Actividades realizadas- Material difundido | cumplida | https://www.jem.gov.py/wp-content/uploads/2025/10/Informe-de-taller-CGR-octubre-2025-1.pdf |  | 100% | Informe sobre el Taller de sensibilización para todos los funcionarios del Jem (pág. Web)
Aclaración de Firma: Gloria Colmán
C.I Nº 1126862
Fecha: